## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Define the problem | 2016-11-14 | 50 | 2017-01-03
Proposal | 2016-11-14 | 14 | 2016-11-28
Identification of the Problem | 2016-11-28 | 16 | 2016-12-14
Ideas | 2016-12-14 | 6 | 2016-12-20
Requirements | 2016-12-20 | 14 | 2017-01-03
Understanding the Problem | 2017-01-03 | 28 | 2017-01-31
Storyboard | 2017-01-03 | 4 | 2017-01-07
Context Diagram | 2017-01-07 | 5 | 2017-01-12
Feasibility Study | 2017-01-12 | 8 | 2017-01-20
Social and Ethical Issues | 2017-01-20 | 11 | 2017-01-31
Plan and Design | 2017-01-31 | 29 | 2017-03-01
Data Flow Diagram | 2017-01-31 | 6 | 2017-02-06
Systems Flowchart | 2017-02-06 | 6 | 2017-02-12
Specifications | 2017-02-12 | 1 | 2017-02-13
Data Dictionary | 2017-02-13 | 3 | 2017-02-16
Algorithms | 2017-02-16 | 7 | 2017-02-23
Test Data | 2017-02-23 | 3 | 2017-02-26
IPO Chart | 2017-02-26 | 1 | 2017-02-27
Window Design | 2017-02-27 | 1 | 2017-02-28
Feedback | 2017-02-28 | 1 | 2017-03-01
Implementation | 2017-04-07 | 21 | 2017-04-28
Implementing the program | 2017-04-07 | 19 | 2017-04-26
User Documentation | 2017-04-26 | 2 | 2017-04-28
Evaluation | 2017-04-28 | 7 | 2017-05-05
Testing with test data | 2017-04-28 | 5 | 2017-05-03
Testing with other users | 2017-05-03 | 1 | 2017-05-04
Testing with school computers | 2017-05-04 | 1 | 2017-05-05
Maintenance | 2017-05-05 | 33 | 2017-06-07
Altering the program | 2017-05-05 | 33 | 2017-06-07
Social and Ethical Issues | 2017-05-05 | 33 | 2017-06-07